## Задачи
Cоздайте диаграмму Ганта в GanttPRO всего в несколько кликов
Задачи | [9 empty] | 2026-04-28 11:55
Цвет | Наименование задач | Исполнитель | Дата начала | Дата окончания | Крайний срок | Прогресс (%) | Длительность (часы) | Трудозатраты в часах | Затраченное время (минуты) | Статус | Приоритет | Описание задачи | Предшественник | Стоимость | Фактическая стоимость | Создан | Создатель | Тип | Проект
| Определение целевой аудитории | Тимлид, Продакт-менеджер | 2026-01-15 14:00 | 2026-01-15 16:00 |  | 100 | 2 | 4 | 240 | Выполнено | Высокий |  |  | 0 | 0 | 2026-04-28 13:11 | Vitalick Scymbria | задача | Приложение "Тепло" / Сводная задача
| Анализ ЦА | Продакт-менеджер | 2026-01-16 09:00 | 2026-01-16 18:00 |  | 100 | 8 | 8 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-28 13:33 | Vitalick Scymbria | задача | Приложение "Тепло"
| Составление устава | Тимлид | 2026-01-19 09:00 | 2026-01-19 18:00 |  | 100 | 8 | 8 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-28 13:34 | Vitalick Scymbria | задача | Приложение "Тепло"
| Планерка | Бэкенд-разработчик, Фронтенд-разработчик, Дизайнер, Тимлид, Продакт-менеджер, Тестировщик | 2026-01-20 09:00 | 2026-01-20 12:00 |  | 100 | 3 | 18 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-28 13:35 | Vitalick Scymbria | задача | Приложение "Тепло"
| Проектирование базы данных | Бэкенд-разработчик | 2026-01-21 09:00 | 2026-01-28 18:00 |  | 100 | 48 | 48 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-28 13:37 | Vitalick Scymbria | задача | Приложение "Тепло"
| Создание дизайна экранов | Дизайнер | 2026-01-21 09:00 | 2026-02-17 18:00 |  | 100 | 160 | 160 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-28 13:38 | Vitalick Scymbria | задача | Приложение "Тепло"
| Проектирование API | Бэкенд-разработчик | 2026-01-29 09:00 | 2026-03-25 18:00 |  | 100 | 320 | 320 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-28 13:43 | Vitalick Scymbria | задача | Приложение "Тепло"
| Создание клиентского приложения | Фронтенд-разработчик | 2026-02-18 09:00 | 2026-05-15 13:00 |  | 50 | 500 | 500 | 0 | В работе | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-28 13:44 | Vitalick Scymbria | задача | Приложение "Тепло"
| Тестирование API | Тестировщик | 2026-02-10 09:00 | 2026-02-13 18:00 |  | 100 | 32 | 32 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-28 13:46 | Vitalick Scymbria | задача | Приложение "Тепло"
| Тестирование API | Тестировщик | 2026-03-23 09:00 | 2026-03-26 18:00 |  | 100 | 32 | 32 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-28 13:47 | Vitalick Scymbria | задача | Приложение "Тепло"
| Тестирование клиентского приложения | Тестировщик | 2026-04-01 09:00 | 2026-04-06 18:00 |  | 100 | 32 | 32 | 0 | Выполнено | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-28 13:49 | Vitalick Scymbria | задача | Приложение "Тепло"
| Тестирование клиентского приложения | Бэкенд-разработчик, Фронтенд-разработчик, Дизайнер, Тимлид, Продакт-менеджер, Тестировщик | 2026-05-18 09:00 | 2026-05-22 18:00 |  | 0 | 40 | 240 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-28 13:49 | Vitalick Scymbria | задача | Приложение "Тепло"
| Создание стратегии продвижения | Продакт-менеджер | 2026-02-02 09:00 | 2026-02-27 18:00 |  | 0 | 160 | 160 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-28 13:50 | Vitalick Scymbria | задача | Приложение "Тепло"
| Управление командой | Тимлид | 2026-01-15 09:00 | 2026-02-04 18:00 |  | 0 | 120 | 120 | 0 | Открыт | Средний |  |  | 0 | 0 | 2026-04-28 13:52 | Vitalick Scymbria | задача | Приложение "Тепло"
Этот документ был создан с помощью онлайн-сервиса https://ganttpro.com